주간 보고서

Weekly Progress Report

※ 파란 글씨는 작성 예시입니다. 아래는 W3(5/20~5/26) 작성 예시입니다.

| 프로젝트명 | 스마트 분류 로봇팔 | 팀명 | RoboSort |
| --- | --- | --- | --- |
| 보고 주차 | Week 3 (2026. 5. 20. ~ 5. 26.) | 작성자 | 김예진 (PM) |
| 작성일 | 2026. 5. 26. | 전체 진척률 | 45 % |

# 1. 주간 요약 (Summary)

※ 작성 가이드: 이번 주 핵심 내용을 3~5줄로 요약. 지도교수가 이 칸만 봐도 흐름을 파악할 수 있도록.

W3에는 설계 단계를 마무리하고 구현에 본격 착수했다. 로봇팔 기본 이동 모듈과 비전 환경 구축이 계획대로 완료되었고, 데이터셋도 목표치(500장)의 약 22%(112장)를 수집했다. 주요 이슈는 USB 카메라의 간헐적 연결 끊김과 그리퍼 파지력 부족으로, 둘 다 다음 주 중 하드웨어 교체로 해결 예정이다. 전체 일정은 마일스톤 M2(5/26)를 계획대로 달성했고, 다음 주부터는 캘리브레이션과 모델 학습이 핵심이다.

# 2. 이번 주 계획 대비 실적

| No. | 담당자 | 계획 / 실적 | 달성률 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 박서준 | 계획: 로봇팔 기본 이동 스크립트 작성 (관절 공간 3점 경유) 실적: 3점 경유 이동 완료, 속도 파라미터 튜닝까지 진행 | 110% | 예상보다 빠르게 진행 |
| 2 | 최지우 | 계획: YOLOv8 사전학습 모델 환경 구축 실적: PyTorch 환경 완료, 샘플 이미지 추론 성공 | 100% |  |
| 3 | 이도현 | 계획: 평행 그리퍼 장착 및 동작 테스트 실적: 장착 완료, 개폐 동작 OK. 파지력 다소 약함 확인 | 90% | 다음주 스프링 교체 검토 |
| 4 | 윤태호 | 계획: 재활용품 사진 100장 수집 실적: 112장 수집, 라벨링 40장까지 완료 | 80% | 라벨링 연장 필요 |
| 5 | 정민재 | 계획: GitHub 저장소 구조 설계 및 CI 셋업 실적: 저장소 생성, 브랜치 전략 문서화 완료. CI는 W4로 이월 | 70% | 우선순위 조정 |
| 6 | 한소연 | 계획: 주간 보고서 양식 세팅 및 W1~W2 회의록 정리 실적: 완료 | 100% |  |

# 3. 이슈 / 블로커 (Issues & Blockers)

※ 작성 가이드: 진행을 막거나 지연시키는 문제. 도움이 필요한 사항도 여기 기재.

| No. | 이슈 내용 | 심각도 | 상태 | 필요 지원 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MyCobot Pi에서 USB 카메라 인식이 간헐적으로 끊김 | 중 | 진행 | 전원 분리 / USB 허브 교체 예정 |
| 2 | 그리퍼 파지력이 PET병을 들기에 약함 | 중 | 진행 | 스프링 교체 부품 주문 (6/4 도착 예정) |
| 3 | 학과 세미나실 예약이 금요일에 겹침 | 하 | 해결 | 다른 팀과 조율, 수요일로 변경 |

# 4. 다음 주 계획

| No. | 담당자 | 계획 작업 | 목표 완료일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 박서준 | Hand-Eye 캘리브레이션 수행 및 좌표 변환 모듈 작성 | 6/2 |
| 2 | 최지우 | YOLOv8 전이학습 1차 결과 확보 (mAP 70% 목표) | 6/3 |
| 3 | 이도현 | 그리퍼 스프링 교체 및 파지력 재측정 | 6/5 |
| 4 | 윤태호 | 데이터셋 라벨링 나머지 372장 완료 | 6/1 |
| 5 | 정민재 | 비전→제어 모듈 인터페이스 정의 문서 작성 | 6/2 |
| 6 | 한소연 | 중간 데모용 포스터 초안 제작 | 6/5 |

# 5. 위험 요소 점검

※ 작성 가이드: 전체 일정에 영향을 줄 수 있는 잠재 위험을 미리 기록

| No. | 예상 위험 | 발생 가능성 | 대응 계획 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 비전 모델 정확도가 90%에 미달할 가능성 | 중 | 데이터 증강 적용, 필요시 분류 카테고리 축소 검토 |
| 2 | 시험기간(6/10~6/14)으로 작업시간 감소 | 상 | 시험주간 최소 커밋 목표(1인 2시간/일)만 유지, 통합테스트는 시험 후 집중 |
| 3 | MyCobot 공용장비 타팀 사용 충돌 | 중 | 주간 사용 스케줄 사전 확보 (매주 화·목) |

# 6. 기타 공유 사항 / 의견

• 6/3(수) 중간 데모 시 지도교수님 참관 요청드립니다. 시간은 조율 가능합니다. • 학과 오픈데이(6/20) 전시 부스 신청을 검토 중입니다. 최종 산출물을 전시할 경우 포스터 1장이 추가로 필요합니다. • 팀 사기 유지를 위해 중간 데모 후 간단한 회식 제안 (팀비 지원 가능 여부 문의)

# 7. 확인

| 팀장 확인 | 지도교수/담당자 확인 |
| --- | --- |
| 김예진 (서명) | (서명) |